平成20年8月18日

内灘町建設工事標準請負契約約款第25条第５項の運用について

内灘町建設工事標準請負契約約款（昭和50年告示第19号）（以下、「契約約款」という。）第25条第５項の規定（以下、「単品スライド条項」という。）の運用については、当分の間、下記のとおりとする。

記

１．主要な工事材料

（１）単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の１に相当する金額を超えるものとする。

変動額鋼＝ ＭCombin－ ＭCombin

変動額油＝ ＭCombin－ ＭCombin

ＭCombin, ＭCombin＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×105/100

ＭCombin, ＭCombin＝{ ｐ'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2＋……＋ ｐ'm×Ｄm }×ｋ×105/100

ＭCombin, ＭCombin：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

ＭCombin, ＭCombin：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

ｐ ：設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

ｐ'：３．の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価

Ｄ ：４．の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量

ｋ ：落札率

（２）(1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品（以下「出来形部分等」という。）に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、平成20年8月1日以降に請負代金の部分払のための既済部分検査を行った場合は、６．の規定により、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

２．スライド額の算定

（１）請負代金の変更額（以下「スライド額」という。）の算定は、１．の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料（以下「対象材料」という。）の単価等に基づき、次式により行う。

Ｓ ＝ （ ＭCombin－ ＭCombin）＋（ ＭCombin－ ＭCombin）－ Ｐ×1/100

ＭCombin, ＭCombin＝{ ｐ1×Ｄ1 ＋ ｐ2×Ｄ2＋……＋ ｐm×Ｄm }×ｋ×105／100

ＭCombin, ＭCombin＝{ ｐ'1×Ｄ1 ＋ p'2×Ｄ2＋……＋ ｐ'm×Ｄm }×ｋ×105／100

Ｓ ：スライド額

ＭCombin, ＭCombin：価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

ＭCombin, ＭCombin：価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

ｐ ：設計時点における各対象材料の単価

ｐ'：３．の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価

Ｄ ：４．の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量

ｋ ：落札率

Ｐ ：１．に規定する請負代金額

（２）乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額（消費税相当額を含む。）を算定し、これら実際の購入金額が(1)のＭCombin又はＭCombinを下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のＭCombinに代えて乙の鋼材類の実際の購入金額を、(1)のＭCombinに代えて乙の燃料油の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。

（３）(2)の「乙が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。

① ５．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が４．に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を乙が実際に購入した際の代金額。

② ５．の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が４．に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに乙が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額。

③ 燃料油に該当する各対象材料について、５．(3)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を４．の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、３．(1)②ロの平均価格を乗じて得た金額。

（４）スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

３．価格変動後における単価の算定方法

（１）スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価（ｐ'）は、次に定めるとおりとする。

① 鋼材類

各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格）とする。

② 燃料油

イ　各対象材料を購入した月の実勢価格（対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格）とする。

ロ　各対象材料のうち、５．(3)の規定により、乙が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても４．の対象数量とすることとしたものにあっては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。

（２）(1)①及び②イに規定する各対象材料の搬入又は購入（以下「搬入等」という。）の月及び数量は、契約約款第13条第２項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。

４．対象数量の算出方法

（１）スライド額の算定の対象とする数量（Ｄ）（以下「対象数量」という。）は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。

① 設計図書（営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。）に記載された数量があるときは、当該数量

② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、甲の設計数量

③ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。）にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの

（２）請負代金の部分払をした工事にあっては、６．による場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。

５．搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する乙への確認

（１）乙が単品スライド条項の適用を請求したときは、乙に対し、乙が各対象材料を実際に購入した際の価格（数量及び単価）、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。

（２）乙が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。

（３）(2)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格（数量及び単価）、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を乙が提出し難い事情があると認める場合においては、乙が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、乙が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、乙が証明した数量以外の数量についても４．の対象数量とすることができる。

６．部分払時の取扱

甲又は乙は部分払の対象となった出来形部分等について、平成20年8月1日以降に既済部分検査を行った場合に限り、単品スライド条項の協議の対象とすることができる。

７．部分引渡し

契約約款第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。

８．請負代金額の変更手続

（１）単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期（部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。）が２月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。

（２）(1)に規定する請求があったときは、契約約款第25条第８項の規定に基づき、乙の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日から７日以内に乙に通知するものとする。

（３）この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

９．全体スライドを行う場合の特則

契約約款第25条第１項から第４項までの規定（以下「全体スライド条項」という。）を適用して請負代金額を変更した契約については、１．(1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価（契約約款第25条第３項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、２．(1)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価（契約約款第25条第３項の基準の日以降については、当該基準の日における単価）」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から契約約款第25条第３項の変動後残工事代金額を控除した額（同項の基準の日以降については、０とする。）」とする。

附　則

１．この通知は、平成20年8月18日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

２．工期の末日がこの通知の施行日以降で平成20年10月31日以前である工事に係る８．(1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期（部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。）が２月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成20年8月31日まで」とする。

平成２０年１０月１日

内灘町建設工事標準請負契約約款第２５条第５項の運用の拡充について

内灘町建設工事標準請負契約約款（昭和５０年告示第１９号）（以下、「契約約款」という。）第２５条第５項の規定（以下「単品スライド条項」という。）の運用については、「内灘町建設工事標準請負契約約款第２５条第５項の運用について」（平成２０年８月１８日付け内総務第５５９号。以下「運用通知」という。）に定め、通知したところである。その後の経済情勢を鑑みると、工事の内容によっては、原油価格の高騰等により、鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれがあると認められることから、当分の間、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充する。

記

原油価格の高騰等の特別な要因により、鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、運用通知に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100 分の１に相当する金額を超えることを確認するものとする。

附 則

１ この通知は、平成２０ 年１０月１日から施行し、平成２０年９月２２日から適用する。

２ 工期の末日がこの通達の施行日以降で平成２０年１２月３１日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が２月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成２０年１０月３１日までの場合は、これを行うことができるものとする。