内灘町公共工事の前金払取扱要綱

平成１７年８月１７日

内灘町告示第２６号

（趣旨）

第１条　この要綱は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）附則第７条の規定に基づき、公共工事の前金払をする場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において「公共工事」とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第１項に規定する公共工事をいう。

２　この要綱において「中間前金払」とは、地方自治法施行令附則第７条第１項の規定により、既にした前金払に追加してする前金払をいう。

（前金払の割合）

第３条　町長は、別表に掲げる公共工事の区分に応じ、それぞれ同表の契約金額の欄に掲げる契約金額の公共工事について前金払（中間前金払を除く。）をすることができる。

（中間前金払）

第４条　町長は、前条の規定により前金払（中間前金払を除く。）をした別表第１号に掲げる公共工事で、次の各号のいずれにも該当するものについては、同表第１号の契約金額の欄に掲げる契約金額の当該公共工事について中間前金払をすることができる。

1. 工期の２分の１を経過していること。
2. 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の２分の１以上の額に相当するものであること。
4. 部分払の支払を受けていないこと。
5. 本町から契約金額の２割５分以上の額に相当する額の公共工事の資材の支給を受けていないこと。

２　工期が２年度以上にわたる公共工事に係る前項の規定の適用については、同項第１号及び第２号中「工期」とあるのは、「当該年度における工期」と、同項第３号中「請負代金額」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」と、同項第４号中「部分払」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額に対する部分払」と、同項第５号中「契約金額」とあるのは「当該年度において実施すべき契約金額」とする。

（前金払の額）

第５条　前金払の額は、別表のとおりとする。

（前金払の制限）

第６条　町長は、前３条の規定にかかわらず、その工事の性質上その他特に必要があると認めるときは、前金払をしないこと、又は前金払の額を減額することができる。

（前金払の請求）

第７条　この要綱の規定に基づき前金払を受けようとする者は、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第４項に規定する保証事業会社が発行する保証証書（以下「保証証書」という。）を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、工期が２年度以上にわたる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、別表に定める割合で算出した額を分割して請求させるものとする。

（中間前金払の認定）

第８条　この要綱の規定に基づき中間前金払を受けようとする者は、あらかじめ、中間前金払に係る町長の認定を受けなければならない。

２　前項の認定を受けようとする者は、中間前金払認定請求書（別記様式第１号）に町長が必要があると認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、工期が２年度以上にわたる別表第１号に掲げる公共工事については、各年度ごとに当該年度において実施すべき契約金額に相当する金額に対し、同表に定める割合で算出した額を分割して申請させるものとする。

３　町長は、前項の申請があったときは、中間前金払をすることについて適当と認めるものについて当該中間前金払の額を決定し、当該申請をした者に中間前金払認定調書（別記様式第２号）により通知するものとする。

（中間前金払の請求）

第９条　前条第３項の規定による認定の通知を受けた者は、請求書に保証証書を添えて町長に提出しなければならない。

（委任）

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附　則

この要綱は、平成１７年９月１日から施行する。

附　則（平成２３年３月１日告示第１７号）

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。

附　則（平成３０年８月１７日告示第５２号）

この告示は、平成３０年９月１日から施行する。

|  |
| --- |
| 別表（第３条、第４条、第５条、第７条、第８条関係） |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共工事 | 契約金額 | 前金払（中間前金払を除く）の額 | 中間前金払の額 |
| (１)　土木建築に関する工事（次号及び工事の用に供することを目的とする機械類の製造に該当するものを除く。） | ３００万円以上 | 契約金額の４割以内 | 契約金額の２割以内 |
| (２)　土木建築に関する工事の設計又は土木建築に関する工事に関する調査 | ３００万円以上 | 契約金額の３割以内 | 　 |
| (３)　測量 | ３００万円以上 | 契約金額の３割以内 | 　 |
| 摘要１　この表の第１号に掲げる公共工事について、契約金額の２割５分以上の額に相当する額の当該公共工事の資材を本町が支給する場合における前金払（中間前金払を除く。）の額は、当該契約金額の２割５分以内とする。２　この表の規定により算出した前金払の額に１０万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 |

 |

別記様式第1号(第8条関係)

中間前金払認定請求書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 着工　　　　　年　　　月　　　日完成　　　　　年　　　月　　　日 |
| 請負代金額 | 　 |
| 契約年月日 | 　 |
| 摘要 | 前払金受領額　￥　　　　　　　　　　―前払金受領日　　　　年　　　月　　　日 |
| 　上記の工事について、中間前金払の請求をしたいので要件を具備していることを認定されたく請求します。　　　内灘町長　　　　　　年　　月　　日受注者　住所　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　印　　 |

別記様式第2号(第8条関係)

中間前金払認定調書

|  |  |
| --- | --- |
| 工事名 | 　 |
| 工事場所 | 　 |
| 工期 | 着工　　　　　年　　　月　　　日完成　　　　　年　　　月　　　日 |
| 請負代金額 | 　 |
| 契約年月日 | 　 |
| 摘要 | 前払金受領額　￥　　　　　　　　　―前払金受領日　　　年　　　月　　　日 |
| 　上記の工事について、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を(具備していること・具備していないこと)を認定する。　受注者　住所　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　様　　　　　　年　　月　　日内灘町長　　　　　　　　　　印　　　　　　 |