|  |
| --- |
| 平成２９年度　第２回　内灘町男女共同参画推進委員会 |

【日　　時】　平成２９年８月１日（火）１５：３０～１７：００

【場　　所】　内灘町役場　３階　３０１会議室

【出席委員】　綿引委員・中村委員・杉森委員・

源代委員・庄田委員・井口委員（６名）

【事 務 局】　助田（室長）・喜多・小谷

―――――――――――――　会　議　内　容　―――――――――――――

1. 開会の挨拶　　　　　　　男女共同参画室　室長　助田　有二

２．議　事

【第１号議案　内灘町男女共同参画推進行動計画の見直しについて】

（事務局）　見直し箇所を配布資料にて説明。以下検討事項。

・P21（仮ページ番号）計画の体系に事業概要と担当課までの記載を追加する。

　　・ポジティブ・アクション、ワークライフ・バランス　といった言葉を重点課題や

施策の方向に盛り込こむこと。

・新たに組み込んだ　目標Ⅴ　国際社会との連携及び協調の推進　について事業

概要や担当課を確認。

・ｐ36（仮ページ36）数値目標、参考指標データを具体的に盛り込むことを検討。

　　　＝＝＝　その他内容確認、意見交換し今後再度委員会にて検討　＝＝＝

【第２号議案　町民意識調査のアンケート項目について】

（事務局）　見直し箇所を配布資料にて説明。以下検討事項。

・アンケートの集計の仕方について検討

・意識と実態のどちらを主に質問するのか、質問を再検討

・重複質問箇所を検討（12と18　／　10と31）

・問28,29は削除

・学生でも回答できる質問内容に再検討

　　　＝＝＝　その他内容確認、意見交換し今後再度委員会にて検討　＝＝＝

　　　　　　　※8/16頃を目途に委員より意見を集約し、再検討。

【第３号議案　平成２９年度推進委員会及び行動計画作成のｽｹｼﾞｭｰﾙについて】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月 | 運営委員会 | 事務局 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ | 第１回　推進委員会 | 推進行動計画案の作成・町民意識調査票の作成  （第一校） |
| ７ |  |  |
| ８ | 第２回　推進委員会 | 推進行動計画案・町民意識調査票の作成  （第二校） |
| ９ | 第３回　推進委員会 | 町民意識調査票の内容決定 |
| １０ |  | 下旬　町民意識調査票発送予定 |
| １１ |  | 町民意識調査票の回収・集計 |
| １２ |  | 町民意識調査票の集計 |
| １ | 推進委員会開催（予定） | 推進行動計画案の作成 |
| ２ | 〃 |
| ３ | 推進行動計画の完成 |

※上記日程にて遂行

３．その他

女性就業支援センターを利用したセミナーの開催について

　　日　時　平成２９年１０月２１日（土）　午後にて決定

（※時間は１３：３０～１５：００を予定）

　　内　容　（仮）「女性の活躍推進（ポジティブ・アクション）」

　　対　象　内灘町民（個人事業主や総務担当者など含む）

　　会　場　内灘町役場

４．閉会の挨拶　　　　　　　男女共同参画推進委員長　綿引　伴子